## Sheet1
2020年舞钢市政府工作报告涉及重点工作一览表（9.11-9.18）
序号 | 重点工作 | 年度目标任务 | 工作完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 分包领导 | 工作进度
1 | 创建二星级商务中心区 | 争创省定二星级商务中心区 | 年底前完成各项准备工作 | 商务中心区 | 邵跃坡 | 常务副市长 | 已完成
2 | 坚持推进“放管服”改革，加快“一网通办”，实施“一个窗口受理、一枚印章管审批” | 完成各项改革任务 | 年底前完成 | 政务服务和大数据服务中心 | 穆春喜 |  | 完成不动产便民服务系统和省一体化政务服务中心升级改造对接工作。全面落实“寻标、对标、创标”工作，组织学习考察组到齐河县和汤阴县学习考察项目投资“一站式”服务中心先进经验
3 | 城乡居民医疗保险参保26.2万人以上 | 完成目标任务 | 年底前完成 | 医疗保障局 | 任宏伟 |  | 已完成
4 | 新增城镇就业4800人以上，安置下岗失业人员1070人以上，城镇登记失业率控制在4.5%以内 | 完成目标任务 | 年底前完成 | 人社局 | 胡东涛 |  | 截至目前，新增城镇就业4372人 ，安置下岗失业人员1067人 ，城镇登记失业率控制在4.5%以内
5 | 实现城乡居民养老保险参保14.5万人以上、各项社会保险费社会化发放率保持100% | 完成目标任务 | 年底前完成 | 人社局 | 胡东涛 | 常务副市长 | 截至目前，实现城乡居民养老保险参保14.67万人、各项社会保险费社会化发放率均为100%
6 | 依托全域旅游示范区建设，推动旅游与农业、工业等融合发展 | 推动乡村振兴示范带上的6个精品村创建A级景区；推动舞阳矿业公司创建A级景区 | 年底前迎接A级景区验收工作；推进舞阳矿业公司A级景区规划建设工作 | 文化广电和旅游局 农业农村局 工信局 | 王灵芝 孙颂斌 李 飞 | 尚德山 李建国 唐巍巍 | 整合资源、产旅融合，依托安钢舞阳铁矿铁古坑、矿石博览园等工业旅游资源，着力构建完整的矿冶文明链、工业生产链，以4A级工业旅游景区创建为抓手，逐步使旅游+工业融合发展步入快车道，目前正在对景区建设进行规划，申报A级景区资料正在准备，10上报平顶山待审。以乡村振兴示范带精品村建设为基础，将旅游同农业结合，将旅游同产业发展结合，拟将尚店镇王庄村、杨庄乡臧坪村、水田村、尹集镇姬庄村、蔡庄村、红山办楼子沟村创建A级景区，目前各村正在按照A景区创建标准，完善停车场、旅游厕所、接待中心、旅游标示系统、创建资料等，10月份上报平顶山市文旅局审验
7 | 新建一批幼儿园、中小学，解决入托难和“大班额”问题 | 新建武功同官李幼儿园、杨庄乡实验幼儿园、杨庄乡实验小学 | 预计9月份建成并投入使用 | 教体局 | 魏红涛 | 尚德山 | 武功同官李幼儿园、杨庄乡实验幼儿园、杨庄乡实验小学目前已经投入使用，完成任务目标
8 | 面向社会公开招聘中小学和幼儿园各100名 | 招聘教师100名 | 8月底完成 | 教体局 | 魏红涛 |  | 9月13日招聘老师已经全部到岗任教
9 | 将城乡低保对象月人均财政补助标准分别提高到不低于286元、178元 | 已完成 | 从2020年1月起已按照此项标准进行发放 | 民政局 | 董晓辉 | 尚德山 | 已经完成目标任务
10 | 打造城市15分钟健身活动圈 | 完成 | 已基本完成全市范围内15分钟健身活动圈的构建 | 体育运动发展中心 | 张向阳 |  | 已经完成目标任务
11 | 引进一到两家上市企业落户舞钢 | 一到两家上市公司在我市注册 | 年底前完成 | 商务局 | 张程辉 | 唐巍巍 | 正在积极洽谈
12 | 加快推进产城融合 | 完成规划修编 | 12月底完成 | 产业集聚区管委会 | 朱 娟 |  | 已确定规划方，江苏启迪公司中标，本周召开了一次规划设计研讨会
13 | 规划建设产业集聚区生活服务等配套设施 | 完成规划方案 | 12月底完成 | 产业集聚区管委会 | 朱 娟 |  | 已确定规划方，江苏启迪公司中标，本周召开了一次规划设计研讨会
14 | 全市PM2.5、PM10均值和空气质量优良天数完成上级目标任务 | 完成上级下达目标任务 | 年底前完成 | 生态环境局 | 曹绍纲 |  | 一是持续开展建设施工扬尘污染防治督导检查。二是强力推进“散乱污”企业动态清零。三是组织开展世界臭氧日宣传活动。四是召集相关成员单位主管领导安排部署督查整改等工作。截至9月16日，我市优良天数210天，同比增加43天。可吸颗粒物均值71微克/立方米，同比下降18微克/立方米。细颗粒物均值40微克/立方米，同比下降9微克/立方米。8月份单月考核奖励180万元
15 | 确保滚河水体水体水质达到Ⅲ类，八里河水体水质总体达标，城市集中式饮用水水源地去水水质达标率100% | 完成水体水质达标 | 年底前完成 | 生态环境局 | 曹绍纲 | 唐巍巍 | 一是对八里河进行巡查并排查沿岸排放情况；二是督促相关单位上报水攻坚进度；三是贯彻落实平顶山市攻坚办的相关要求对涉水企业进行调度；四是开展再生水及非常规水源利用调查
16 | 全面落实土壤污染防治行动计划 | 完成上级下达目标任务 | 年底前完成 | 生态环境局 自然资源和规划局 | 曹绍纲 张书献 | 唐巍巍 郭爱珍 | 一是严格按照《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》、《涉镉等重金属重点行业企业排查整治方案》要求，同时，结合舞钢市第二次全国污染源排查及重点行业企业用地信息情况，深入开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治工作。经排查，目前，我市无涉镉等重金属重点行业企业；新审批的建设项目中，没有涉及新改扩建涉重金属重点行业；无发生涉重金属重大及以上突发环境事件。二是2020年农村环境综合整治村庄40个，目前已完成33个村庄的整治工作。三是对固体废物堆存场所进行排查，经查我市无固体废物堆存场所
17 | 加快实施城乡环卫一体化、环保一体化、物业管理一体化 | 拿出具体实施方案，加快推进 | 城乡环卫一体化、环保一体化2021年完成，物业管理一体化2022年完成 | 住建局 | 付建喜 | 郭爱珍 | 与意向企业正在协商洽谈
18 | 百城提质工程（重点整治城区、乡镇政府所在地“污、堵、脏、差”等问题） | 完成所有列入基础设施建设项目 | 长期 | 百城办 | 张明山 |  | 正在向平顶山申请小城镇环境整治县级试点，同时各相关乡镇办正在谋划具体项目
19 | 城市会客厅等建设项目 | 确认实施主体，正在进行项目选址 | 2021年6月底前 |  |  | 谢炎涛 | 正在前期准备
20 | 创建全国绿色食品原料标准化生产基地 | 完成16.9万亩绿色食品原料标准化生产基地 | 年底前完成 | 农业农村局 | 孙颂斌 | 李建国 | 正在跟踪对接
21 | 粮食总产物稳定在15万吨以上 | 全年粮食总产15万吨以上 | 年底前完成 | 农业农村局 | 孙颂斌 |  | 加强秋粮后期管理，粮食总产整体稳定
22 | 推动农业种养加、产供销、贸工农有机结合，着力延长产业链，提升价值链，打造供应链 | 推荐河南丰瑞农业有限公司、河南天成鸽业有限公司申报省级重点龙头企业，提高企业知名度；引导金菇菌业有限公司发展香菇休闲食品，延长产业链，提高产品附加值 | 年底前完成 | 农业农村局 | 孙颂斌 |  | 紧紧围绕鸽业、食用菌和白茶等产业，抓龙头、提档次；强招商、促提高；延链条、谋发展，推动产业深度融合和高质量发展
23 | 积极创建全国中小型水库管理示范市 | 完成小型水库全国示范县创建工作 | 年底前完成 | 水利局 | 崔盘营 |  | 1.2020年度小型水库维修养护资金正在预算评审复核；2.对“清河”行动情况周调度
24 | 现行标准下农村贫困人口全部实现高质量脱贫 | 如期实现剩余760户1529人的脱贫退出 | 2020年12月底前 | 扶贫办 | 刘全州 | 李建国 | 重点工作方面： 1、组织召开扶贫资金项目绩效自评反馈问题整改会和脱贫攻坚推进会。 2、组织召开扶贫办班子成员会，平顶山扶贫办副调研员齐瑞锋、总经济师张金锋等一行出席会议。 3、组织人员对有脱贫攻坚任务的10个乡镇街道2020年动态调整工作开展情况进行督导。 4、平顶山市第五、六督导组对部分乡镇“两类户”帮扶、扶贫资产管理、脱贫攻坚全面总攻等工作进行督导。 5、省脱贫攻坚奖考察组实地考察。 6、许昌市学习考察扶贫资产管理工作。 项目资金方面： 1、舞钢市截止9月18日，投入扶贫资金8525万元（追加上级资金200万元），对接项目11个，已竣工项目11个，扶贫资金投资规模8525万元，申请报账金额8109.225834万元，申请报账进度95.12%，已支付金额8109.225834万元，支出进度为95.12%。革命老区基础设施建设项目已竣工，投入资金150万元，支付111.612万元，水利局第三批安全饮水项目已招标，待开工。 2、绩效自评整改工作正在进行中。
25 | 着力提高疫情常态化防控能力 | 落实好各项防控措施 | 常态化坚持 | 卫健委 | 姬冠华 | 王海彦 | 连日来，驻卫健委纪检监察组组成督查组主动出击，紧盯医疗系统常态化疫情防控制度建设和各项措施落实情况，通过电话抽查、实地暗访、书面报备的形式听取汇报、查阅资料、现场查看工作状况
26 | 推进“多证合一”“证照分离”改革，强化“双随机、一公开”监管 | 持续推进“多证合一”，按上级要求积极推进“证照分离”改革，部门联合“双随机、一公开”监管持续深化 | 年底前完成 | 市场监管局 | 姜耀军 | 陈建政 | 截止目前，2020年“双随机、一公开”监管工作开展了双随机抽查16次，跨部门联合抽查1次（学校规范化建设检查），抽查检查对象459户次，已完成4个计划的抽查结果（37户次）的录入，余13个计划的抽查检查工作还在匹配和检查录入中