## Sheet1
红山街道2019年省脱贫攻坚成效考核反馈平顶山问题清单与整改台账
序号 | 类型 | 分项 | 数量 | 具体问题 | 问题来源 | 对照自查问题 | 整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 责任领导 | 责任人 | 整改情况 | 整改结果
一 | 攻坚责任落实不到位 | （一）乡村组织实施责任 | 1 | 舞钢市庙街乡东营村脱贫流程时间逻辑错误。查阅资料发现庙街乡对东营村贫困户脱贫退出批复时间为2019年10月29日，舞钢市2019年贫困户脱贫名单公告时间为2019年10月28日，乡对村批复晚于市级公告。 | 交叉考核 | 经自查：我街道小刘庄村存在贫困户脱贫退出批复时间为2019年10月29日，舞钢市2019年贫困户脱贫名单公告时间为2019年10月28日，乡对村批复晚于市级公告 | 一是对2019年识别、退出程序开展一次“回头看”，对发现问题的及时整改。二是责任组成员加强业务知识学习，尤其是加强对《河南省精准识别管理办法》、《河南省贫困退出实施办法》的学习，避免在以后开展的动态管理中，类似问题再次出现。 | 立行立改，长期坚持 | 红山街道办事处 | 谢辉 | 王琳琳 | 村责任组成员，对照《河南省精准识别管理办法》、《河南省贫困退出实施办法》进行了再次细致的学习，学习后已及时和乡扶贫办对接，就公示公告，审核批复的逻辑性进行了再次审核，并对出现的问题及时修正。 | 已整改
二 | 扶贫标准把握不精准 | （二）建档立卡信息不精准 | 4 | 1.叶县辛店镇岗底村脱贫户高**、李**、张**，三户低保已于2019年取消，省网系统显示三户仍低保贫困户。 | 交叉考核 | 经对照自查，小刘庄村赵**实际住房面积与系统不一致；2019年度闫**电话号码在系统中重复显示，王大苗村贫困户吴**公益岗位2020年6月30日到期，闫楼村贫困户闫**公益岗时间到2020年6月30日终止，系统未及时更新。 | 结合放心村验收，帮扶人开展“账实相符”开展自查，对发现的问题及时统计、上报、修正，做到信息系统、纸质档案与贫困户实际情况“三一致”，提高建档立卡数据质量。 | 立行立改，长期坚持 | 红山街道办事处 | 谢辉 | 王琳琳 | 所发现问题已由责任组上报街道扶贫办在国办系统中进行了修正。 | 已完成
|  |  |  | 2.叶县辛店镇岗底村张北组已脱贫户柳**扶贫系统信息错误，所留电话号码为驻马店号码，号主表示不认识柳**。 | 交叉考核
|  |  |  | 3.舞钢市杨庄乡岗李村低保贫困户武**，其子武**因判刑收监做人口自然减少处理，但入户核实发现其子于2020年3月11日刑满释放，目前其子在舞钢市院岭棉纺厂上班，与该户共同生活、共享开支，省信息系统未及时做人口增加。 | 交叉考核
|  |  |  | 4.舞钢市武功乡刁沟村2019年脱贫户张**，2020年享受特困供养政策，省信息系统仍显示为低保脱贫户。 | 交叉考核
三 | 基本保障不够扎实 | （三）基本医疗 | 3 | 1.经入户走访了解，汝州市陵头镇黄岭村部分贫困户和一般农户有办理慢性病卡意愿但对有关政策不了解。 | 暗访 | 经排查，我街道营街村张**的告知书与慢性病内容不符，疑似患有脑梗，未做相关鉴定。王大苗村贫困户吴大叁对慢性病政策理解有偏差，认为只要是吃药就应该办理慢性病。 | 由脱贫攻坚责任组牵头，帮扶责任人已多次入户宣讲政策并且与卫生院沟通，对其鉴定，对不符合慢性病政策的，及时做好解释并发放慢性病告知书。督促监护人领着张**到医院进行鉴定，办理慢性本。 | 立行立改 | 红山街道办事处 | 谢辉 | 王琳琳 | 帮扶责任人已多次入户宣讲政策并且与卫生院沟通，对其鉴定，对不符合慢性病政策的，及时做好解释并发放慢性病告知书。 | 已整改
|  |  |  | 2.宝丰县前营乡槐树岭村2016年稳定脱贫户（不享受政策）董**，家中4口人。早年董**本人在矿上务工，月收入2000元。配偶在家未务工，儿子在苏州打工，女儿初中在读。走访董**配偶时了解到由于董**早年在矿区务工时导致身体健康情况较差，疑似患有肺病，但未做相关的鉴定。 | 暗访
|  |  |  | 3.石龙区部分社区和村原属鲁山和宝丰两县，石龙区医疗条件相对较弱，该区域群众仍倾向在其他两县就医。由于缺少市级统筹、县级协调，外地就医贫困户无法享受医疗报销“一站式服务”“先诊疗后付费”等优惠政策，医疗便利性不足。 | 第三方评估 | 经自查，红山街道2019年共有18名贫困人员在舞钢市内就诊，均享受医疗报销“一站式服务”，均不存在此类问题。
|  | （四）住房安全 | 2 | 1.叶县任店镇新营村四组低保贫困户禹**，入户核查时发现，家庭有砖土木结构房屋3间，其中正房东北角墙体有3米左右长的裂缝，宽处有2指宽；其它4面墙体均有不同程度裂缝，且东屋房顶透光漏雨，后经到村部核实，该户未纳入危房改造计划。 | 交叉考核 | 经排查，红山街道的建档立卡贫困户有12户参与危房改造，新认定的13户边缘户房屋完好，不存在此类问题。 |  |  |  |  | 王琳琳
|  |  |  | 2.宝丰县大营镇观音堂林站宋沟村2019年脱贫户崔**家中户档内房屋安全评定表显示B级，评定时间2019年12月19日，门口住房安全等级公示牌显示A级，评定时间2019年12月21日，村档内住房安全评定表显示为A级，评定时间2020年4月30日。评定时间和等级不一致。 | 交叉考核
四 | 政策措施落实有偏差 | （五）产业扶贫（包括村集体经济） | 3 | 1.平顶山市石龙区人民路街道办何庄村村集体经济收入薄弱，集体经济谋划不够，创收单一，持续增收较为困难。 | 暗访 | 经对照自查，我街道产业扶贫项目有到户增收项目、到户扶持产业项目、村集体经济发展基金项目、村集体扶贫产业发展基金项目4个，年收益为8.9万元，受益年限为3年，项目实施达到了预期目的，不存在此类问题。 |  |  |  |  | 王琳琳
|  |  |  | 2.平顶山市舞钢市尚店镇尹楼村集体经济薄弱、缺乏产业项目开发、增收路子不宽，产业发展后劲不足，2019年村集体经济收入仅9000多元。 | 暗访
|  |  |  | 3.郏县产业扶贫带动作用需加强。一是产业扶贫覆盖面偏低。全县抽查的142户建档立卡户中，61户享受产业扶贫政策，占比42.96%，相对较低。二是产业扶贫长效带动能力有待提升。抽查的61户享受产业扶贫措施的农户中，34户（55.74%）既没有发展自己的产业，也未通过参与企业（合作社）的生产经营，获得经营收益或工资收入。 | 第三方评估 | 经对照自查，我街道产业扶贫项目有到户增收项目、到户扶持产业项目、村集体经济发展基金项目、村集体扶贫产业发展基金项目4个，年收益为8.9万元，受益年限为3年，项目实施达到了预期目的，不存在此类问题。 |  |  |  |  | 王琳琳
|  | （六）就业扶贫 | 3 | 1.宝丰县前营乡张洪庄村2016年脱贫户张**、王**，2018年脱贫户张**、张**，2019年脱贫户张胜利等均接受面点及厨师培训（乡村未提供相关培训资料），并取得相应的结业证书，但均未从事相关行业，技能培训实效性不强；其中张**妻子参加面点培训，实际患有精神分裂症，无法从事所接受培训的相关行业，培训对象不精准。 | 交叉考核 | 经对照自查，红山街道建档立卡贫困户均是老弱病残，没有符合培训条件的，故不存在此类为题。 |  |  |  |  | 王琳琳
|  |  |  | 2.汝州市陵头镇黄岭村公益岗管理不规范，没有签到表、考评表。 | 暗访 | 经对照自查，红山街道目前共有市级公益岗位闫铜山等11人，参与村里的公益劳动、村容村貌提升活动，按照舞钢市公益岗的管理办法，每天进行签到，在任务重的时候，其余有劳动能力的贫困户也参与其中，故我村不存在空岗、替岗带岗现象。 |  |  |  |  | 王琳琳
四 | 政策措施落实有偏差 | （六）就业扶贫 | 3 | 3.郏县公益性岗位管理不够规范，岗位配置不合理。存在部分无劳动力家庭获得公益性岗位的情况。43户获得公益性岗位的农户中，5户（11.63%）家中无劳动力。 | 第三方评估 | 经对照自查，我街道最近在开发光伏和企业带企的村级公益岗中，按贫困户意见，共接受30人申报，但中间存在有市级公益性岗位也被纳入进去的现象。 | 严格按照《舞钢市公益岗管理办法》的要求，坚决做到“因事设岗、以岗定人、人岗合一”严禁出现过度开发、随意用人现象。 | 7月25日前 | 红山街道办事处 | 谢辉 | 王琳琳 | 已对闫铜山、闫敬彬2名年龄大、劳动能力弱的公益岗进行了劝退，只保留刘凡纳劳动能力较强的从事村级公益岗。 | 已完成
|  | （七）金融扶贫 | 2 | 1.郏县扶贫小额信贷管理不够规范。一是部分有劳动能力贫困户享受“企贷企用”。《河南省人民政府办公厅关于加强扶贫小额信贷工作的通知》规定“各地可继续探索将无劳动能力的贫困户按照四方协议‘企贷企用’方式进行覆盖,不能不加选择地让有劳动能力、能够通过发展产业项目脱贫的贫困户简单采用‘企贷企用’模式,防止分红养懒”。抽查数据显示，24户“企贷企用”贫困户中，21户（87.5%）家中至少有1个劳动力。二是存在个别还款难的问题。1户（16.67%）表示产业收益未达到预期，可能无法按时还款。 | 第三方评估 | 经对照自查，红山街道的“企贷企用”分红，严格按照舞扶组办〔2020〕11号文件精神中的532制订分配方案并实施，不搞平均主义，依据贫困户日常表现，以“差异化分配”模式分给贫困户，激发群众内生动力，故此类问题不存在。 |  |  |  |  | 王琳琳
|  |  |  | 2.石龙区金融扶贫带贫减贫效应尚需提升。一是部分将贷款入股企业或合作社的农户，只享受分红而未参与生产劳动。评估数据显示，抽查户中49户农户将贷款入股企业或合作社，其中44户（89.8%）未参与生产劳动。二是部分有劳动能力贫困户享受“企贷企用”。《河南省人民政府办公厅关于加强扶贫小额信贷工作的通知》规定“各地可继续探索将无劳动能力的贫困户按照四方协议‘企贷企用’方式进行覆盖，不能不加选择地让有劳动能力、能够通过发展产业项目脱贫的贫困户简单采用‘企贷企用’模式，防止分红养懒”。评估数据显示，22户“企贷企用”贫困户中，7户（31.82%）家中至少有1个劳动力。 | 第三方评估 | 经对照自查，我街道36户贫困户，3户已经享受小额信贷政策，32户为兜底保障户信用等级为无级别，不符合小额贷款政策，不存在企贷企用现象，故此类问题不存在。 |  |  |  |  | 王琳琳
| 政策措施落实有偏差 | （八）低保政策 | 2 | 1.鲁山县董周乡西盆窑村脱贫监测户郑明，2口人，户主脑梗塞，配偶长期慢性病，老两口年龄较大，基本无劳动力，两人都未享受低保政策。 | 暗访 | 经对照自查，我街道的建档立卡贫困户，边缘户闫敬彬等13户全部已应保尽保，纳入低保。故不存在此类问题 |  |  |  |  | 王琳琳
|  |  |  | 2.宝丰县前营乡槐树岭村脱贫户闫**，家中5口人，儿媳智力二级残疾，今年二季度经评定享受低保。儿子智力有问题，劳动能力有限。家中收入主要依靠户主带着儿子在周边地区务工，年收入约3万元，走访了解到该户存在实际生活困难，目前家中仅1人享有低保。 | 暗访
四 | 政策措施落实有偏差 | （九）村容村貌户容户貌 | 1 | 在鲁山县董周乡盆窑村走访时，发现该村道路两边和坑塘有垃圾堆积，垃圾清理不及时。边缘户黄继新，院内杂物堆放过多，院里垃圾遍地，脏乱差。 | 暗访 | 经对照自查，红山街道小刘庄村贫困户、边缘户多是老年人和智力有问题，这部分存在户容户貌差，如：刘凡纳户容户貌差，室内杂物堆积。营街村贫困户韩付恒、杜保成。乔庄村杜书明、杜聚生、王聚才、赵长生、张玉锋。王大苗村吴大叁、吴海水、吴万青、吴青林。闫楼村贫困户闫贯斗、闫同山家中不同程度存在不够干净整洁的，物品乱堆乱放的问题。 | 一是通过放心村、达标村的创建工作积极改善农村环境。二是召开恳谈会向贫困户宣传政策，引导贫困户主动参与到户容户貌及农村人居环境整治中，自觉保持干净整洁的居住环境。三是在每组设立标杆户，通过以点带面的方式高位推动户容户貌发送，干净整洁。四是利用统筹金发放的指导作用，激发贫困户主动打扫。 | 立行立改，长期坚持 | 红山街道办事处 | 谢辉 | 王琳琳 | 责任组已召开会议研究通过运用上半统筹资金奖补部分用于激发贫困户做好卫生打扫。7月24日已召开恳谈会，把政策向贫困户讲清讲透；7月27日将进行第一次卫生检查评比，7月29日进行第二次卫生检查评比，户容户貌逐步提高。 | 正在进行
五 | 扶贫资金使用管理不规范 | （十）资金拨付不及时 | 1 | 资金拨付不及时。未按合同约定拨付资金。 | 资金绩效评价 | 经自查红山街道营街村2019年申报并已实施完工46.8万元道路奖补项目一个，闫楼村2019年申报2020年3月已实施完工30万元道路奖补项目一个，现资金已拨付完成，故不存在此类问题。 |  |  |  |  | 王琳琳
六 | 扶贫项目实施管理不规范 | （十一）项目库建设 | 1 | 项目库建设不完善，部分项目建设任务描述不够清晰明确，绩效目标设定不具体。 | 资金绩效评价 | 经对照自查，红山街道五个村扶贫项目库严格按照标准程序进行，故此类问题不涉及。 |  |  |  |  | 王琳琳
|  | （十二）项目公告公示 | 1 | 叶县辛店镇岗底村村级项目公示公告要素不全，无公示时间、公示期限、监督电话。 | 交叉考核 | 经自查，红山街道五个村扶贫项目均按要求实施四议两公开，并及时进行公示公告，程序合理，时间无逻辑错误，故此问题不存在。 |  |  |  |  | 王琳琳
六 | 扶贫项目实施管理不规范 | （十三）项目效益发挥 | 2 | 1.宝丰县张八桥镇马庄村光伏项目收益分配不精准。张八桥镇马庄村通过“四议两公开”的程序对该村建档立卡户“李**”认定为为“无劳动能力户”，直接享受光伏分红每年3000元，其农户“一卡通”显示2020年3月19日收入第一季度光伏分红750元，2020年5月13日收入第二季度光伏分红750元。但该户于2019年4月17日“宝丰县户贫困户农业产业发展奖补资金申请表”中申请2019年种植油料作物0.5亩“油菜”补贴资金150元；该户在2019年8月22日“宝丰县建档立卡户贫困户农业产业发展奖补资金申请表”中申请2019年种植油料作物“芝麻、花生、红薯”作物，分别“芝麻”种植1.5亩、“花生”种植0.2亩申请奖补510元、“红薯”种植0.1亩申请奖补30元。以上补贴分别于2019年6月27日、2019年11月28日打入该农户的“一卡通”中，共计690元。同时，该户于2017年也享受养殖补贴2000元，用于购买羔羊1只。经实地入户查看，户主李**63岁，目前养羊5只，一直种地，身体健康，该户应为有劳动能力。张八桥镇马庄村在进行对该村享受光伏项目的建档立卡户进行认定时，没有根据实际情况进行认定，将其认定为“无劳动力能力”户，直接享受光伏收益分配。 | 交叉考核 | 经对照自查，红山街道2019年光伏扶贫资金共计0.765万元，全部按照舞钢市资金统筹分配进行了统筹分配，进一步激发了贫困户内生动力。2020年光伏资金0.70684万元，这部分资金，将用于开发村级公益岗位和村级公益事业的支出，故此类问题不存在。 |  |  |  |  | 刘德禄
|  |  |  | 2.产业项目效益不高。部分项目未达到预期目标，部分扶贫车间未达到规定要求带贫人数。 | 资金绩效评价 | 经对照自查，我街道到户增收项目、村集体经济发展基金项目、村集体扶贫产业发展基金项目，年收益为8.9万元，受益年限为3年，项目实施达到了预期目的。故此类问题不存在。 |  |  |  |  | 王琳琳
七 | 应对新冠肺炎疫情 | （十四）统筹应对新冠肺炎疫情和抓脱贫攻坚不力 | 1 | 平顶山市舞钢市尚店镇尹楼村疫情期间公益岗位设置较少，全村疫情期间为该村贫困劳动力半劳动力开发三个公益岗位，尚店镇全镇在疫情期间开发公益性岗位只有11个。 | 暗访 | 经对照自查，我街道建档立卡贫困户36户49人，符合市级公益岗位条件的有11人且已签订合同；2020年利用光伏受益资金新开发弱劳动力公益岗位13人。故此问题不存在。 |  |  |  |  | 王琳琳
八 | 其他 | （十五）基层干部能力 | 1 | 石龙区人民路街道办何庄村村支部书记上任半年左右，对扶贫政策和村情掌握不够全面准确。 | 暗访 | 经对照自查，红山街道各责任组成员均能熟练掌握各项政策和村情，每周以会代训的形式开展学习和研究工作中存在的问题，对扶贫政策和村情户情掌握较全面准确。故此问题不存在。 |  |  |  |  | 王琳琳
|  | （十六）脱贫进度 | 1 | 石龙区脱贫攻坚总体态势“三个不相符”。一是脱贫进度与国家态势不相符。截止2019年底，除稳定脱贫户外，全区建档立卡户410户1068人，160户331人未脱贫，全区未脱贫户占建档立卡户的39.02%，体量大、比例高；二是脱贫进度与区域发展态势不相符。石龙区毗邻平顶山市中心，且为传统煤矿开发地区，区域经济发展状况与脱贫进度不匹配；三是脱贫进度与家庭实际状况不相符。实地调查中发现部分农户已达两不愁三保障标准，但未及时退出。 | 第三方评估 | 经自查，2020年红山街道还有未脱贫困32户，年人均纯收入、和“两不愁三保障”均达标，计划在9月份动态调整中予以脱贫退出。故此问题不存在。 |  |  |  |  | 王琳琳
八 | 其他 | （十七）扶贫信访 | 3 | 1.汝州市陵头镇黄岭村信访人与乡村干部之间矛盾积累较多，乡村干部未能积极采取有效措施解决问题。 | 暗访 | 对于各类信访件，红山街道严格按照平顶山市脱贫攻坚领导小组办公室关于《加强涉贫信访处理工作的意见》和《舞钢市扶贫信访问题处置办法》的要求，渠道畅通、做好隐患排查、快速处理。群众满意度较高，不存在信访案件发生。故此类问题不存在。 |  |  |  |  | 王琳琳
|  |  |  | 2.郏县渣园乡黄门村基层政府及乡村干部回应信访人利益诉求不及时，信访案件处理不够细致，方式方法过于简单，对信访件人情绪安抚不足，思想变化关注不够。 | 暗访
|  |  |  | 3.由于信访件处置针对性不强、回应诉求不及时，矛盾化解不彻底，在初次与郏县渣园乡黄门村信访人王建通交谈时，信访人情绪激动，增加不合理信访诉求，多次表示要求追究村支书责任、予其免职，要求为其重选宅基地、建新房，重挑耕地地块，并为其耕地修筑水泥路以便于生产等。 | 暗访
合计 |  |  | 32