舞钢市预算绩效评价报告

报告名称：2021年舞钢市尚店镇下河矿区废弃矿山生态修

复项目

预算单位：舞钢市自然资源和规划局

预算年度：2021年

评价类型：项目☑        政策□       部门整体□

评价单位：河南睿之鑫审计咨询服务有限公司

主 评 人：徐立勇

专    家：王梅花 王洪强 郭有广 刘新雨 郭佳睿

提交日期：2022年12月

2021年舞钢市尚店镇下河矿区废弃矿山生态

修复项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共河南省委  河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共平顶山市委  平顶山市人民政府关于印发<全面推进预算绩效管理实施方案>的通知》（平发〔2021〕6号）和《中共舞钢市委  舞钢市人民政府关于印发<全面推进预算绩效管理实施方案>的通知》（舞发〔2021〕7号）精神，根据《舞钢市财政局关于开展2021年度财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》（舞财〔2022〕75号）要求，河南睿之鑫审计咨询服务有限公司受舞钢市财政局委托，于2022年12月1日至2022年12月31日，对2021年舞钢市尚店镇下河矿区废弃矿山生态修复项目进行绩效评价。本项目预算单位为舞钢市自然资源和规划局（以下简称“市自然资源和规划局”），实施单位为舞钢市交通建设投资有限公司。我们遵循科学、公正、公开的原则，根据项目的实际情况，履行了必要的工作程序，现出具如下报告：

一、基本情况

（一）项目概况

生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容，关系人民福祉，关乎民族未来，事关“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。党中央、国务院高度重视生态文明建设，先后出台了一系列重大决策部署，推动生态文明建设取得了重大进展和积极成效。但总体上看我国生态文明建设水平仍滞后于经济社会发展，资源约束趋紧，环境污染严重，生态系统退化，发展与人口资源环境之间的矛盾日益突出，已成为经济社会可持续发展的重大瓶颈制约。

2015年4月25日，《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》(中发〔2015〕12号)提出的目标是：到2020年，资源节约型和环境友好型社会建设取得重大进展，主体功能区布局基本形成，经济发展质量和效益显著提高，生态文明主流价值观在全社会得到推行，生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。

2016年6月12日，《国土资源部 工业和信息化部 财政部 环境保护部 国家能源局关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63号）提出的主要目标是：到2025年，建立动态监测体系，全面掌握和监控全国矿山地质环境动态变化情况。建立矿业权人履行保护和治理恢复矿山地质环境法定义务的约束机制。矿山地质环境恢复和综合治理的责任全面落实，新建和生产矿山地质环境得到有效保护和及时治理，历史遗留问题综合治理取得显著成效。基本建成制度完善、责任明确、措施得当、管理到位的矿山地质环境恢复和综合治理工作体系，形成“不再欠新账，加快还旧账”的矿山地质环境恢复和综合治理的新局面。

2019年12月17日，《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》就鼓励矿山土地综合修复利用指出：历史遗留矿山废弃国有建设用地修复后拟改为经营性建设用地的，在符合国土空间规划前提下，可由地方政府整体修复后，进行土地前期开发，以公开竞争方式分宗确定土地使用权人；也可将矿山生态修复方案、土地出让方案一并通过公开竞争方式确定同一修复主体和土地使用权人，并分别签订生态修复协议与土地出让合同。

2019年5月22日，《舞钢市人民政府关于进一步明确责任加快推进全市露天矿山综合整治工作的通知》要求：全面查清我市露天矿山开发利用、地质环境恢复和土地复垦、水土保持、生态环境保护、安全生产、林地使用、采矿废石废渣堆放等基本情况，逐矿逐项统计汇总分析，按照“一矿一策”的要求制定整治方案，实行清查整治台账管理。

《舞钢市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》规划的绿色发展标杆内容为：全面践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，深度融入重大国家发展战略，坚持“山水林田湖草”系统保护与协同治理，通过筑牢舞钢生态屏障、持续推进矿山生态修复、深入开展污染防治等措施，加快形成绿色发展方式，成为县域绿色发展的标杆。

2018年9月，《河南省露天矿山综合整治三年行动计划（2018—2020年）实施方案》（豫矿联席办〔2018〕1号）主要目标：利用三年时间，到2020年底，露天矿山问题全部整改到位，全面达到绿色矿山建设标准，开采回采率、选矿回收率、综合利用率“三率”指标和废水、废气、废渣“三废”排放达到或超过国家规定标准，矿山大气扬尘得到有效抑制。通过露天矿山综合整治，促进全省矿业绿色发展，为加快建设美丽河南，让中原更加出彩作出更大贡献。

2019年1月3日，《平顶山市人民政府关于印发平顶山市露天矿山综合整治三年行动计划（2018—2020年）实施方案的通知》（平政明电〔2019〕1号）明确规定2020年前，全市所有露天矿山全面达到绿色矿山建设标准，“三率”指标和“三废”达到国家规定标准，矿山扬尘得到有效抑制。

2018年11月8日，《舞钢市人民政府关于印发舞钢市露天矿山综合整治三年行动计划（2018—2020年）实施方案的通知》（舞政办〔2018〕64号）要求：坚持目标引领和问题导向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，坚决打好打胜污染防治攻坚战，抓紧补齐生态环境短板，不断增强人民群众在生态环境改善中的安全感、获得感、幸福感，为实现舞钢市综合实力重返平顶山市第一方阵、决胜全面建成小康社会目标打下坚实基础。

- 根据有关政策文件精神，舞钢市自然资源和规划局决定对舞钢市尚店镇下河矿区历史遗留废弃矿山开展生态恢复和综合治理工作。

舞钢市发展和改革委员会批复2021年舞钢市尚店镇下河矿区废弃矿山生态修复项目总投资7567.98万元（含勘察、设计、施工、监理），中标合同总金额5420.840278万元，其中：建设工程施工金额5195.66611万元、建设工程监理金额83.7493万元、勘察设计及剩余石料储量评估金额141.424868万元，截至绩效评价日，累计支付141.424868万元。

2021年舞钢市尚店镇下河矿区废弃矿山生态修复项目位于舞钢市尚店镇下河村和魏安村，计划实施内容：建设总规模39.48公顷，治理区分为治理区Ⅰ和治理区Ⅱ两个区域，治理区Ⅰ治理面积为188366.26平方米，治理区Ⅱ治理面积为206410.62平方米。主要建设内容包括场地平整、分台阶放坡工程、道路工程、覆土工程、截排水工程、生物工程、防护工程、标志碑工程等。

（二）评价工作概况

在承接绩效评价项目后，河南睿之鑫审计咨询服务有限公司成立绩效评价工作组，安排项目评价人员进行前期准备，与委托方、项目单位进行沟通了解项目单位情况，收集相关政策、依据等，编制项目绩效评价方案。于2022年12月18日进行了绩效评价工作方案评审，并在专家评审意见基础上进行了相应调整，最终确定绩效评价实施方案。

本次评价重点关注舞钢市尚店镇下河矿区废弃矿山生态修复项目建设情况、组织实施、建设工程进度、工程质量及验收情况，财政预算资金使用效率和效益，对风化斑状花岗岩砂石拍卖收益产生的影响等情况进行评价。评价时段为2020-2022年度。

通过案卷研究、访谈、实地调研、问卷调查等评价工作程序，收集必要的评价资料及数据，对收集的资料进行整理归纳，并对相关数据进行处理分析，收集数据包括项目立项、政府采购、财务资料，项目建设进度、预算执行情况、资金使用情况等。

本次项目评价工作的主要内容，包括项目单位基本情况，财政预算资金管理和使用情况，项目的组织实施情况，重点说明项目决策、过程、产出和效益情况。除此之外报告将会重点说明项目存在的问题和针对性建议，为项目后续决策提供参考。

二、评价结论

运用评价组设计并经专家组论证的绩效评价指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为79.5分，评价等级为“中”。

表2-1    项目指标得分汇总表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 20 | 15.5 | 77.5% |
| B过程 | 30 | 30 | 100% |
| C产出 | 35 | 19 | 54.29% |
| D效益 | 15 | 15 | 100% |
| 总 计 | 100 | 79.5 | 79.5% |

舞钢市尚店镇下河矿区废弃矿山生态修复项目是在《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》《国土资源部 工业和信息化部 财政部 环境保护部 国家能源局关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》《舞钢市人民政府关于进一步明确责任加快推进全市露天矿山综合整治工作的通知》和《舞钢市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的重大背景下实施的。市自然资源和规划局深入贯彻落实深入贯彻落“绿水青山就是金山银山”的发展理念，实施废弃矿山生态修复建设规划，开展生态恢复和综合治理工作。

本项目实施能够深入贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，增强生态环境改善和经济社会发展责任感和使命感，深入推进舞钢市历史遗留废弃矿山地质环境恢复和综合治理工作，由于本项目目前处于在建状态，除拍卖废弃剥离物（风化花岗岩）产生的直接经济效益外，尚未产生其他方面效益。

但从项目实施的现实情况看，本项目存在项目建设进度缓慢、预算编制的科学性和合理性仍显不足、预算绩效管理需进一步规范等方面问题。

三、主要问题

- （一）项目建设进度较为缓慢

- 根据本项目《建设工程施工合同》《工程开工报告》，本项目计划开、竣工日期为：2021年4月20日至2023年4月20日，建设工期730日历天。截至绩效评价日，本项目仅完成30%工程量，建设进度较为缓慢，按期完工风险较大，反映出项目建设实施进度管理工作不扎实，施工过程中遇到的问题，缺乏切实可行解决措施。

- （二）预算编制科学性尚显不足

舞钢市发展和改革委员会《关于舞钢市尚店镇下河矿区废弃矿山生态修复项目可行性研究报告的批复》（舞发改〔2020〕82号）本项目总投资7567.98万元，本项目公开招标合同总金额5420.840278万元，其中：建设工程施工金额5195.66611万元、建设工程监理金额83.7493万元、勘察设计及剩余石料储量评估金额141.424868万元，与项目概算差额2147.139722万元，差额比例28.37%，反映出本项目前期预算编制依据不充分、标准不科学。

- （三）预算绩效管理需进一步规范

本项目绩效目标未体现产出情况，根据绩效目标设置的绩效指标未体现下河矿区废弃矿山生态修复项目建设产出有关数量和质量指标，如：数量指标仅设置了剥离物资源储量检测报告、勘察设计与土石料利用方案2个前期费用指标，质量指标仅设置了评估完成率1个前期费用指标，效益指标仅设置了提高生态修复治理水平1个社会效益指标，无法对该指标进行科学评价，与项目实际内容相关性不强。

- 四、有关建议

- （一）采取有效措施，加快项目建设进度

针对项目建设进度较为缓慢的问题，建议市交投将项目实施过程中遇到的问题及时反馈指挥部，召开座谈会，深入分析影响施工进度各种问题，拿出解决方案，指挥部成员落实责任，进一步完善矿山地质环境恢复和综合治理体系，积极推进生态修复项目建设，提高项目管理水平，早日实现项目效益。

- （二）科学编制预算，提高预算管理水平

针对预算编制科学性尚显不足的问题，建议市自然资源和规划局按照预算绩效管理工作要求，结合项目实际情况，选择科学的预算编制方式，并严格按照相关行业标准，充分测算预算额度，科学编制预算，进一步提高预算管理水平。

- （三）强化预算绩效管理，提高公共服务质量

针对预算绩效管理不规范等问题，建议市自然资源和规划局严格按照预算绩效管理工作要求，科学规范设置内容完整、指向明确、合理可行，与工作计划和预算资金相匹配绩效目标，加强对绩效目标实现程度和预算执行进度监控，发现问题要及时纠正，对预算执行情况，政策、项目实施效果开展绩效自评，如实反映绩效目标实现结果。