舞钢市红山街道办事处

关于2024-2025年政府债券存续期信息公开

- 一、政府债券资金总体规模

- 舞钢市红山街道办事处2024-2025共使用债券资金18100万元。

- 二、项目安排情况

- 舞钢市红山街道清水河城中村改造项目安排债券资金18100万元.

- 三、项目实施进度

- 截至2025年末，舞钢市红山街道清水河城中村改造项目正在施工，形象进度达到65%，其中：

- 1、1号楼筏板施工完成；

- 2、2号楼筏板施工完成70%；

- 3、3号楼正负零结构完成；

- 4、4号楼正负零结构完成；

- 5、5号楼防水完成；

- 6、6号楼正负零结构完成；

- 7、7号楼和8号楼桩基施工完成；

- 8、9号楼施工至2层；

- 9、10号楼承台基础施工完成；

- 10、11号楼施工至2层；

- 11、12号楼、13号楼、14号楼施工至1层；

- 车库土方开挖完成、支护完成、降水井完成、抗浮锚杆完成。

- 四、项目收益实现情况

- 截至2025年末，舞钢市红山街道清水河城中村改造项目仍处于建设期，未实现收益。

五、绩效评价情况

- 本单位政府债券已按规定开展绩效评价工作，其中：舞钢市红山街道清水河城中村改造项目绩效评价结果为良。